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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภายใต้การบริหารงาน
ของ
นายสมพงษ์ สุธาพจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คำนำ


ตามที่ผม นายสมพงษ์ สุธาพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) นโยบายปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 2) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา ,  ฝีมือ , วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  3) นโยบายส่งเสริมสังคมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารทุกคนได้เข้ามาดำเนินการ จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และในโอกาสต่อไปผมและคณะผู้บริหาร มุ่งเน้นพัฒนานโยบายที่ได้แถลงไว้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และเกิดผลเป็นรูปธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป
นายสมพงษ์ สุธาพจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
สารบัญ
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้ประกาศแสดงรายงาน การรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดเพื่อให้ประชาชนทราบตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้วดังนี้
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





	หมวด
	ประเภท
	ประมาณการ
	รับจริง

	หมวดภาษีอากร
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	3,000.00
	0.00

	 
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	
700,000.00
	1,056,733.98

	 
	ภาษีป้าย
	120,000.00
	124,717.00

	รวมหมวดภาษีอากร
	823,000.00
	1,181,450.98

	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
 

 
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
	3,000.00
	203.70

	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
	500.00
	0.00

	
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
	300.00
	460.00

	 
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
	12,000.00
	11,000.00

	 
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	10,000.00
	7,324.00

	 
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
	700.00
	1,140.00

	 
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
	600.00
	800.00

	 
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
	500.00
	0.00

	 
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
	500.00
	0.00

	 
	ค่าปรับการผิดสัญญา
	5,000.00
	35,645.00

	
	ค่าปรับอื่น ๆ
	0.00
	3,600.00

	 
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
	1,500.00
	0.00

	 
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	50,000.00


	105,200.00

	 
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	2,500.00
	2,123.00

	 
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
	400.00
	0.00

	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
	87,500.00
	167,495.70

	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	ดอกเบี้ย
	150,000.00
	271,483.40

	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	150,000.00
	271,483.40

	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
 
	รายได้จากประปา
	1,800,000.00
	2,314,968.07

	
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ
	
15,00
0.00
	9,684.00

	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
	1,815,000.00
	2,324,652.07

	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	ค่าจำหน่ายเศษของ
	2,000.00
	14,730.00

	 
	เงินที่มีผู้อุทิศให้
	0.00
	120.54

	 
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
	2,000.00
	0.00

	 
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
	500.00
	400.00

	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	4,500.00
	15,250.54

	หมวดรายได้จากทุน
	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
	1,500.00
	580.00

	รวมหมวดรายได้จากทุน
	1,500.00
	580.00

	หมวดภาษีจัดสรร
	ภาษีรถยนต์
	650,000.00
	814,838.32

	 
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
	9,500,000.00
	12,311,945.69

	 
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
	5,000,000.00
	7,110,111.16

	 
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ
	200,000.00
	345,834.51

	 
	ภาษีสรรพสามิต
	6,000,000.00
	5,802,384.50

	 
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
	0.00
	136.50

	
	ค่าภาคหลวงแร่
	350,000.00
	303,796.29

	 
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
	60,000.00
	111,555.56

	 
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	2,500,000.00
	3,203,797.00

	 
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล
	8,000.00
	7,790.00

	 
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ
	500.00
	0.00

	รวมหมวดภาษีจัดสรร
	24,268,500.00
	30,012,189.53

	หมวดเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,450,000.00
	26,914,403.00

	รวมหมวดเงินอุดหนุน
	30,450,000.00
	26,914,403.00

	รวมทั้งหมด
	57,600,000.00
	60,887,505.22


รายงานรายจ่าย...
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	 
	 
	รายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	240,000.00
	190,405.00

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	15,000.00
	4,600.00

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	13,521,000.00
	12,896,000.00

	
	
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	2,200,000.00
	2,091,000.00

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	180,000.00
	120,000.00

	
	
	เงินสำรองจ่าย
	770,000.00
	171,618.25

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	794,000.00
	693,000.00

	
	             รวม งบกลาง             17,720,000.00        16,166,623.25

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	514,080.00
	514,080.00

	
	
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	42,120.00
	42,120.00

	
	
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	42,120.00
	42,120.00

	
	
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	86,400.00
	86,400.00

	
	
	ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1,110,200.00
	1,108,800.00

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	6,243,100.00
	6,176,132.26

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
	32,000.00
	14,925.00

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	252,000.00
	252,000.00

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	278,000.00
	277,920.00

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	4,004,000.00
	3,986,940.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
	332,000.00
	322,160.00

	
	        รวม งบบุคลากร        12,936,020.00        12,823,597.26

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	199,200.00
	177,700.00

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	15,000.00
	0.00

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	381,000.00
	335,741.00

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	39,000.00
	27,950.00

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	2,309,200.00
	2,082,180.35

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ
	71,000.00
	65,155.00

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
	2,625,985.00
	2,442,538.68

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	702,900.00
	609,856.88

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	287,000.00
	284,546.00

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	568,000.00
	554,921.00

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	1,331,069.00
	1,292,253.08

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	117,000.00
	106,270.00

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	115,000.00
	92,400.00

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	740,000.00
	547,447.46

	
	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	540,900.00
	537,630.00

	
	
	วัสดุการเกษตร
	18,300.00
	9,440.00

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	69,000.00
	52,050.00

	
	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย
	0.00
	0.00

	
	
	วัสดุกีฬา
	0.00
	0.00

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	216,000.00
	208,600.00

	
	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง
	50,000.00
	40,660.00

	
	
	วัสดุจราจร
	2,100.00
	0.0

	
	
	วัสดุอื่น
	430,000.00
	423,347.00

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	2,667,200.00
	2,655,269.37

	
	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
	0.00
	0.00

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	56,500.00
	43,672.00

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	130,000.00
	127,150.65


	
	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
	5,000.00
	0.00

	
	     รวม งบดำเนินงาน        13,686,354.00        12,716,778.47

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	360,700.00
	344,900.00

	
	
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	10,000.00
	0.00

	
	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	1,000.00
	0.00

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
	125,200.00
	125,200.00

	
	
	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
	772,200.00
	0.00

	
	
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
	30,000.00
	22,435.00

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
	6,922,000.00
	4,563,608.00

	
	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	1,981,000.00
	0.00

	
	
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
	10,000.00
	0.00

	
	            รวม งบลงทุน          10,212,100.00          5,056,143.00

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20,000.00
	20,000.00

	
	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	3,016,400.00
	2,969,439.00

	
	
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
	0.00
	0.00

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          3,036,400.00          2,989,439.00

	                 รวมสุทธิ        57,590,874.00        49,752,580.98


รายงานแสดงผล...
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นายสมพงษ์ สุธาพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
******************************
เรียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน


ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการในตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรค 3 พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของการบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ต่อไป
รายละเอียด...
รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาตามนโยบาย ดังนี้
1) นโยบายปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายสมาน โยธา ถึงสุดเขตโรงงาน หมู่ที่ 11
	495,000
	493,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางเฮียง โพธิ ถึงบ้านนางเล็ก สุขช่วง 
หมู่ที่ 5
	227,000
	226,500
	500
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	3.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายลั่นทม ชินเวช หมู่ที่ 9
	420,000
	419,000
	1,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จุดบ้านธเนศ ธรรมพร้อย 
ถึงบ้านนายสำราญ เปียชาติ หมู่ที่ 10
	484,000
	482,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	5.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเขาเสด็จ-หนองขโมย หมู่ที่ 2
	484,000
	482,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนายปรีชา จังพานิช หมู่ที่ 6
	484,000
	483,000
	1,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	7.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากบ้านนายเจือ ถึงบ้านป้ายง 
หมู่ที่ 8
	484,000
	483,000
	1,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	8.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากบ้านนายพิง มีสุนทร ถึง 
ถนนสายหนองขโมย
	497,000
	495,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	9.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนางปิ่น นุตตะโร หมู่ที่ 4
	484,000
	482,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	10.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนายมนตรี นุตตะโร หมู่ที่ 3
	499,000
	497,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	11.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนางมล ถึงบ้านนายทวี 
ทัดเหว่า หมู่ที่ 2
	492,000
	0
	492,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	12.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จุดถนนสายเขาปากกว้าง – 
บ้านนายมิ่ง ดาลปาน หมู่ที่ 10
	487,000
	0
	487,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี


	13.
	โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหนองโบสถ์ หมู่ที่ 6
	369,000
	0
	369,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	14.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายหนองมะค่า-พุลุ้ง หมู่ที่ 9
	494,000
	0
	494,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	15.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านลุงเพชร หมู่ที่ 3
	494,000
	0
	494,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	16.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายซอยบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
	474,000
	0
	474,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	17.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายบ้านนาย ชัย รอดวง 
ถึงบ้านนายละออง ล้อดี หมู่ที่ 12
	494,000
	0
	494,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	18.
	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกบดอัดแน่นจากถนนใหญ่หน้าเขาตอง-บ้านนายมานพ สิทธิกูล หมู่ที่ 8
	495,000
	0
	495,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	19.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ชายคลองชลประทาน ถึงบ้านนางเกลี้ยง ปลอดชู หมู่ที่ 5
	491,000
	0
	491,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	
	รวม
	8,848,000
	4,542,500
	4,305,000
	10 โครงการ


2) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา ,  ฝีมือ , วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลเขาชะงุ้ม
	30,000
	0
	0
(โอนลด 30,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	2.
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการตำบลเขาชะงุ้ม
	20,000
	0
	0
(โอนลด 20,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	3.
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการลดการใช้สารเคมีและสารพิษ
	30,000
	0
	0
(โอนลด 30,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	4.
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงชาวตำบลเขาชะงุ้มอยู่อย่างพอใจ
	50,000
	0
	5,000
(โอนลด 45,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	
	รวม
	130,000
	0
	0
	0 โครงการ


3) นโยบายส่งเสริม...
3) นโยบายส่งเสริมสังคมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	200,000
	136,080
	3,920
(โอนลด 60,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	2.
	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
	100,000
	0
	0
(โอนลด 100,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	3.
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	50,000
	0
	0
(โอนลด 50,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	4.
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
	10,000
	0
	0
(โอนลด 00,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	5.
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง
	10,000
	0
	0
(โอนลด 00,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	6.
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง (อหิวาตกโรค)
	10,000
	0
	0
(โอนลด 00,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	7.
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 430/ปี
	38,270
	28,032
	10,238
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	8.
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อัตรา 300 บาท/ปี)
	26,700
	20,800
	5,900
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	9.
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	151,300
(โอนเพิ่ม 10,000 บาท)
	161,262
	38
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	10.
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
	17,800
	12,800
	5,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	11.
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน (คนละ 200 บาท/ปี)
	17,800
(โอนเพิ่ม 10,000 บาท)
	18,560
	240
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	12.
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง
	488,775
(โอนเพิ่ม 
254,040 บาท)
	741,302
	1,513
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	13.
	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	2,730,000
(โอนเพิ่ม 386,400 บาท)
	2,969,439
	46,961
(โอนลด 100,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	14.
	อุดหนุนนมโรงเรียน ให้นักเรียน ศพด.และโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	1,427,569
(โอนเพิ่ม 136,500 บาท)
	1,209,186.38
	54,882.62
(โอนลด 300,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	15.
	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
	5,000
	0
	0
(โอนลด 5,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	16.
	โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10,000
	0
	0
(โอนลด 10,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	17.
	โครงการฟันดีเหงือกแข็งแรง
	5,000
	0
	0
(โอนลด 5,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	18.
	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กปฐมวัย
	5,000
	0
	0
(โอนลด 5,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	19.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลเขาชะงุ้ม
	20,000
	0
	0
(โอนลด 20,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	
	รวม
	5,323,214
	5,297,461.38
	128,693.62
	9 โครงการ


4) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม
	200,000
	30,905
	4,695
(โอนลด 164,400 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	2.
	โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมทิ้งขยะลงถัง
	5,000
	0
	0
(โอนลด 5,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	
	รวม
	205,000
	30,905
	4,695
	1 โครงการ


5) นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	14,000,000
	12,896,000
	625,000
(โอนลด 479,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	2.
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	2,200,000
	2,091,000
	109,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	180,000
	120,000
	60,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	4.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	50,000
	0
	0
(โอนลด 50,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	5.
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาชะงุ้ม
	10,000
	0
	0
(โอนลด 10,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	6.
	โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตใจสดใส ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลเขาชะงุ้ม
	100,000
(โอนเพิ่ม 120,000 บาท)
	67,260
	32,740
(โอนลด 120,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	7.
	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
	30,000
	0
	0
(โอนลด 30,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	8.
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลเขาชะงุ้ม
	450,000
(โอนเพิ่ม 100,000 บาท)
	544,366.96
	5,633.04
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	9.
	โครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวแห่งชาติประจำตำบลเขาชะงุ้ม
	70,000
(โอนเพิ่ม 30,000 บาท)
	80,841
	4,159
(โอนลด 30,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	10.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	30,000
	0
	0
(โอนลด 30,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	11.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลเขาชะงุ้ม
	100,000
(โอนเพิ่ม 115,000 บาท)
	204,744
	256
(โอนลด 10,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	12.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	10,000
	0
	1,000
(โอนลด 9,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	13.
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	70,000
	0
	0
(โอนลด 70,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	14.
	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	20,000
(โอนเพิ่ม 5,000 บาท)
	24,950
	50
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	15.
	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา
	10,000
	0
	0
(โอนลด 10,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	16.
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสานตำบลเขาชะงุ้ม
	20,000
	0
	0
(โอนลด 20,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	17.
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบล
เขาชะงุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566
	130,000
(โอนเพิ่ม 300,000 บาท)
	193,810
	15,190
(โอนลด 221,000 บาท)
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	18.
	โครงการจัดสร้างสนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	10,000
	0
	0
(โอนลด 10,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	19.
	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด
ด้วยแนวทาง 5ส
	10,000
	0
	0
(โอนลด 10,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	20.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
	5,000
	0
	0
(โอนลด 5,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	
	รวม
	17,505,000
	16,222,972.96
	853,028.04
	9 โครงการ


6) ปรับปรุงและพัฒนา...
6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	50,000
	0
	0
(โอนลด 50,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	2.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	350,000
	0
	0
(โอนลด 350,000 บาท)
	ไม่ได้ดำเนินการ

	3.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปีที่ 5 (โครงการต่อเนื่อง)
	20,000
	20,000
	0
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	4.
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงาน อบต.เขาชะงุ้ม (ด้านหลังอาคารกองสวัสดิการสังคม)
	92,400
	0
	92,400

	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	5.
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงาน อบต.เขาชะงุ้ม (ด้านหลังอาคารสำนักงานฝั่งขวา)
	92,400
	0
	92,400

	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	6.
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงาน อบต.เขาชะงุ้ม (ด้านหลังอาคารสำนักงานฝั่งซ้าย)
	92,400
	0
	92,400

	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	7.
	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.เขาชะงุ้ม
	495,000
	0
	495,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	8.
	ปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง
	25,000
	0
	25,000
	ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี

	9.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด 
โดยจุดแรกบริเวณชายคาหลังอาคารเพื่อระบายน้ำฝน ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.50 เมตร ลึก 0.15 เมตร และจุดที่ 2 บริเวณข้างกำแพงด้านตะวันตก
	30,000
	21,108
	8,892
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	10.
	โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม
เพื่อใช้ในกิจการประปา (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
	30,000
	22,455
	7,565
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	
	รวม
	1,277,200
	63,563
	813,657
	3 โครงการ


รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1) นโยบายปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
สายโป่งแค-โป่งตาเถร หมู่ที่ 9
	497,000
	496,000
	1,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	2.
	2โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
สายบ้านนายชำนาญ ธรรมพร้อย หมู่ที่ 10
	124,000
	123,500
	500
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	3.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านนายเดช แก้วกาญจนพงศ์ หมู่ที่ 2
	324,000
	319,600
	4,400
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านศักดิ์ ชะอ้อนครุฑ หมู่ที่ 12  
	497,000
	495,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	5.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านนางยอด แผลงเดชา หมู่ที่ 12 
	490,000
	465,000
	25,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	6.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

สายบ้านนายไพรัช หลวงอี่-หน้าวัดเขาเสด็จ 
	134,800
	133,000
	1,800
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	7.
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
สายเขาชะงุ้ม-คลองชลประทานใหญ่ หมู่ที่ 5 
	270,000
	226,500
	43,500
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	8.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายฟาร์มไก่ - บ้านนายฟ้อน โมใหญ่ หมู่ที่ 8 
	348,000
	347,500
	500
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	9.
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
สายบ้านนายจู๋-ที่นางป๋อย ดอนพรหมมะ หมูที่ 8 
	189,000
	188,500
	500
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	10.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด สายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านชัดวัวนอน หมู่ที่ 9 
	497,000
	495,000
	2,000
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	11.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายสุพจน์ รามัญ ถึง บ้านนายจำเนียร 
กองอ่อน หมู่ที่ ๑
	281,000
	0
	281,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	12.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสพัลท์ติก
คอนกรีต สายห้วยแหน หมู่ที่ 1
	492,000
	0
	492,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	13.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านนายประวิตย์ - หนองแดงเล็ก หมู่ที่ ๒
	492,000
	0
	492,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	14.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นถนนสายบ้านนายเหลือ หมู่ที่ ๒
	124,000
	0
	124,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	15.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
สายบ้านนายสีนวล ภู่เปี่ยม
	31,000
	0
	31,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	16.
	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายคลอง ๑๑
	480,000
	0
	480,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	17.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายคลองชลประทาน 
ถึงบ้านนายชาคริต แย้มนาม หมู่ที่ ๔
	497,000
	0
	497,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	18.
	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายร้านวัสดุ(คาวี) 
ถึงบ้านนางสาวจริยา ขุนด้วง หมู่ที่ ๕
	494,000
	0
	494,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	19.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบ้านนางทองเจือ กรกิจ หมู่ที่ ๖
	554,000
	0
	554,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	20.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านนางบุญนาค สุขเจริญหมู่ที่ ๖
	193,000
	0
	193,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	21.
	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 
สายบ้านสมหมาย จีระ ถึงบ้านนายจีระเจต หมู่ที่ ๗
	25,000
	0
	25,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	22.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเนินหนองบัว หมู่ที่ ๗
	1,436,000
	0
	1,436,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	23.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านนายเชียร ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ ๘
	497,000
	0
	497,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	24.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
สายบ้านนายเอี่ยม เกตุมณี ถึงบ้านนางพร โมเล็ก
	102,700
	0
	102,700
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	25.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ ดวงจันทร์ ถึงบ้านนายยัง เอี่ยมคุย หมู่ที่ ๙
	36,600
	0
	36,600
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	26.
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙
	75,000
	0
	75,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	27.
	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนางบุญสม แผลงเดชา 
ถึงบ้านนายสมใจ แผลงเดชา หมู่ที่ ๑๐
	499,000
	0
	499,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	28.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหน้าวัดระฆังทอง หมู่ที่ ๑0
	26,500
	0
	26,500
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	29.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
สายบ้านนายเสน่ห์ ธรรมพร้อย หมู่ที่ ๑0
	77,700
	0
	77,700
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	30.
	โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายพนม รวยภิรมย์ - บ้านนายประไพ จีระ หมู่ที่ ๑๑
	470,000
	0
	470,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	31.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายนิคม จูลิบ ถึง บ้านนางสมนึก บุญศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๑
	238,000
	0
	238,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	32.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายไสว สายค้ำ - บ้านนายอภิบาล 
เพื่องศิลา หมู่ที่ ๑๑
	117,000
	0
	117,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	33.
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนางยอด แผลงเดชา หมู่ที่ ๑๒
	109,000
	0
	109,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	34.

	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
สายบ้านนายสมชาย สวนพาณิช
ถึงบ้านนายอาทร แย้มผกา หมู่ที่ ๑๒
	108,800
	0
	108,800
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	
	รวม
	10,827,100
	3,289,600
	7,537,500
	10 โครงการ


5) นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จำนวน 1 ราย (นายจเร  นาแป้น)
	42,600
	42,600
	0
	ดำเนินการ
เสร็จสิ้น

	
	รวม
	42,600
	42,600
	0
	1 โครงการ


สรุปผลการดำเนินงาน...
( สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1) นโยบายปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
       20
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
       33
โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน
 7,832,000.00 บาท

( 2) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา ,  ฝีมือ , วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
      0
 
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
      4

โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน
    0.00
บาท

( 3) นโยบายส่งเสริมสังคมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
      9
 
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
      10

โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน
5,297,461.38 บาท

( 4) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
      1
 
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
      1

โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน
    30,905
บาท

(5) นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
      4
 
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
      16

โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน  16,222,972.96  บาท

(6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง


โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
จำนวน 
      3
 
โครงการ


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 
      7

โครงการ


งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน
  63,563.00   บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายทั้งสิ้น 
จำนวน 
    37
 โครงการ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  


จำนวน
 29,446,902.34   บาท 



บทสรุปคณะผู้บริหาร...
บทสรุปคณะผู้บริหาร


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ภายใต้การนำของนายสมพงษ์ สุธาพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์ สร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนที่ได้เสนอความคิดเห็นชี้แนะข้อมูลปัญหา ตลอดจนเสนอความต้องการของชุมชน ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้โดยตรงความต้องการของประชาชน กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาและจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
สรุปรายงาน รายรับ - รายจ่าย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566









